## Đào Thị Thảo
BẢNG NHIỆM VỤ
STT | NHIỆM VỤ | NHÂN VIÊN | KHÁCH HÀNG | THỜI GIAN (NGÀY)
1 | Lấy thông tin khách hàng | Tư vấn khách hàng về những tính năng phù hợp cho KH. Tư vấn phương án triển khai giao diện. | Đưa những yêu cầu cơ bản về Website. Đưa những yêu cầu về giao diện mà KH muốn | 1
|  | Lên danh sách tính năng và viết kế hoạch thực hiện rồi gửi cho KH | Xem xét và bổ sung/ chỉnh sửa đề án | 2
|  | Hoàn thiện các tính năng của website | Kiểm tra lại đề án | 1
|  | Thống nhất và duyệt phương án |  | 1
2 | Ký hợp đồng | Tạm ứng chi phí lần 1 (40%) | Thanh toán chi phí lần 1 (40%) | 1
|  | Tiếp nhận thông tin tổng thể | Cung cấp dữ liệu hình ảnh, logo liên quan
3 | Thiết kế giao diện | Triển khai lên ý tưởng demo giao diện | Theo dõi tiến độ triển khai Lên ý tưởng đăng ký tên miền Chuẩn bị nội dung để nhập liệu mẫu lên website | 7
4 | Xác nhận giao diện | Gửi bản demo giao diện lần 1 | Duyệt giao diện lần 1, đưa thêm những yêu cầu nếu cần chỉnh sửa | 5
|  | Gửi bản demo giao diện lần 2 | Duyệt giao diện lần 2, ký xác nhận giao diện nếu hài lòng | 3
|  | Ký xác nhận giao diện (Thanh toán lần 2 - 40%) |  | 1
5 | Lập trình | Coding và xây dựng database Xây dựng các tính năng theo yêu cầu | Theo dõi triển khai | 20
|  | Test các chức năng chính lần 1 | Theo dõi triển khai | 1
|  | Chuyển giao khách hàng test các yêu cầu về tính năng | Tiếp nhận website phiên bản beta và kiểm tra các yêu cầu | 5
6 | Thử nghiệm sản phẩm | Đưa website lên môi trường internet và đưa tên miền vào sử dụng | Kiểm tra toàn bộ các tính năng cũng như yêu cầu về mỹ thuật sau khi coding. | 2
7 | Nhập liệu | Nhập dữ liệu mẫu lên website (10 trang A4 dữ liệu) | Bắt đầu nhập liệu lên website, kiểm tra các tính năng admin hoạt động tốt | 3
8 | Kiểm tra toàn diện và chuyển giao sản phẩm |  |  | 1
9 | Nghiệm thu website | Bàn giao admin, hướng dẫn sử dụng admin cho nhân viên khách hàng | Nhận bàn giao các thông tin cần thiết của website. Chuyển giao nhân viên tiếp nhận admin | 1
Hoàn tất thanh toán (lần 3 - 20%)
- File excel Danh sách chức năng trên web (mỗi người tối thiểu 3 hạng mục)
- Thiết kế giao diện web với Figma
- Cột mốc thời gian cho từng task, hạn mức thanh toán, tổng thời gian cần thiết, mô tả chi tiết task
TASK : NHIỆM VỤ